План-график

введения государственного образовательного стандарта  основного общего образования

МКОУ «Никольская 2-я ООШ»

| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования и профильного обучения |
| Создание рабочей проектной группы | Январь 2015 | Копылова Л.В. | Создание и определение функционала рабочей группы |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования. | Январь 2015 | Копылова Л.В. Копылов В.И. | План-график введения ФГОС |
| Совещание при директоре «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС». Создание Совета школы по введению ФГОС | Февраль 2015 | Копылова Л.В. | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС ООО. Создание Совета школы. |
| Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | Март - май 2015 | Копылова Л.В. Копылов В.И | Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС |
| Формирование школьной базы программ элективных курсов для предпрофильной подготовки. | в течение года | Копылов В.И. | База программ |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Апрель-май 2015 г. | Копылова Л.В. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС. |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС ООО. | в течение года | Горюшкина С.В. | Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями |
| Семинар «Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО» | Май 2015 г. | Копылов В.И. | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования и профильного обучения |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | в течение года | Копылова Л.В. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | апрель 2015 г. | Копылова Л.В. |  |
| Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС ООО | июнь 2015 г. | Копылов В.И. | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ |
| Разработка программы развития ОУ с учетом внедрения ФГОС ООО | в течение года | Копылов В.И. | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| Разработка образовательной программы основного общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий | в течение года | Копылов В.И. | Создание основной образовательной программы |
| Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС | сентябрь 2015 | Копылова Л.В. | Издание новых локальных актов |
| Определение списка учебников и учебных пособия, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | 2015-2019г | Горюшкина С.В. | Формирование УМК |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | ежегодно | Копылова Л.В. Копылов В.И | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| Реализация программы повышения квалификации учителей 5-9 классов «Введение ФГОС основного общего образования » | 2014-2015 г. | Копылов В.И. | Повышение квалификации педагогических работников |
| 4.Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования и профильного обучения |
| Разработка и утверждение плана внеурочной деятельности | март 2015 г. | Копылов В.И., учителя - предметники | Создание плана внеурочной деятельности |
| Разработка и утверждение плана методической работы по введению ФГОС ООО | февраль 2015 г. | Копылов В.И., учителя - предметники | Создание плана методической работы по введению ФГОС ООО |
| Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС | апрель – май 2015 г. | Копылова Л.В. | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| Разработка примерной основной образовательной программы основного общего образования | апрель- август 2015 г. | Копылов В.И. | Методические рекомендации по разработке примерной основной образовательной программы |
| Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | апрель- июнь 2015 г. | Копылов В.И. | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы, индивидуальных учебных планов | апрель 2015 г. | Копылов В.И. | Разработка образовательного плана школы |
| 5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования и профильного обучения |
| Разработка медиа-плана информирования общественности о введении ФГОС основного общего образования через официальный сайт школы | апрель-декабрь 2015 г. | Копылов В.И. | Размещение материалов на сайте школы |
| Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | в течение года | Копылов В.И. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |
| Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов | В течение года | Копылова Л.В. | Коррекция планов реализации внедрения ФГОС |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, проведение родительских собраний | в течение года | Копылова Л.В. Копылов В.И | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС | В течение года | Копылова Л.В. | Размещение информации, встречи с родителями |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования и профильного обучения |
| Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС основного общего образования | 2015-2019 г. | Копылова Л.В. | Внесение изменений |
| Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | 2015 г.апрель | Копылова Л.В. | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | 2015 г.-2017г. | Копылова Л.В. | Создание комфортного школьного пространства |

Директор МКОУ «Никольская 2-я ООШ»                                Л.В.Копылова